## Blad1
Risico | Impact (1/5) | Kans (1/5) | Hoe te voorkomen? | Hoe is het op te lossen?
Server niet bereikbaar | 4 | 2 | Beveiliging op orde brengen zodat de server beschikbaar blijft. | Melding maken bij de balie, zodat de server weer zo snel mogelijk bereikbaar kan worden gemaakt.
geld dispenser kapot | 3 | 2 | een uitgewerkt design maken en in de code een backup plan. | Admin maakt wekelijkse controles of elk component nog werkt/hervult de componenten.
Geld is op | 5 | 3 | Een Seintje geven aan de PO's dat hij bijna leeg is en bijgevuld moet worden | Goed het bijvullen bijhouden
Iemand drukt verkeerde knoppen in op het verkeerde moment | 2 | 4 | Duidelijke instructies geven aan de gebruiker welke knoppen te gebruiken | Goede failsaves hebben die ervoor zorgen dat alleen de juiste knoppen de juiste functie hebben op het goede moment
Iemand vergeet te annuleren en loopt weg | 5 | 2 | Duidelijke instructies dat de gebruiker dat niet moet vergeten | Automatisch uitloggen na een aantal seconden
Internet werkt niet meer | 5 | 1 | Zorgen dat we weten wanneer het uitvalt en de transactie dan stoppen | Naar de IT afdeling van HR gaan,
tijdens het geb ruik van de ATM crasht de GUI | 5 | 2 | code error proef maken | code nakijken en aanpassen zodat de errors gefikst kunnen worden
Bij gebruik van de ATM valt de behuizing uit elkaar | 5 | 1 | de behuizing zo robuust mogelijk maken. | Terug in elkaar zetten en het probleem oplossen.
Voeding van de ATM raakt op tijdens gebruik. | 5 | 1 | voeding van de ATM via stopcontact. | zo snel mogelijk de aansluitingen checken en van het juiste aantal stroom voorzien
database niet meer bereikbaar | 4 | 3 | beveiliging op orde brengen zodat de databse bereikbaar blijft. | communicatie tussen de servers van de bank checken en kijken waar het probleem ligt zodat het opgelost kan worden.